## HB-AC20210811
作業番号 |  | HB-AC20210811 |  | 実施前確認 |  |  | 実施後確認
作業日時 |  | 2021-08-11 |  | 作成 | 確認 | 承認 | 作成 | 確認 | 承認
システム名 |  | Acrocity V2 |  | 秦 |  |  | 秦
顧客名 |  | 本別町 |  | 2021-08-11 |  |  | 2021-08-11
作業件名 |  | 課税状況調べのパッケージ修正資源適用
作業概要 |  | ・8/11に出荷されたAcrocityの修正資源（AC_2717_0_JZ）を適用する ・課税状況調べの不具合修正のために適用していたユーザ資源を削除する
No | 作業サーバ | 作業手順 | 機体結果 | 作業者 | 確認者 | 開始日付 | 開始時刻 | 作業時間 | 通算時間
事前作業
1 | Acrocity 情報提供サイト | Acrocity情報提供サイトから以下の資源をダウンロードする。 ・AC_2717_0_JZ_V2.1_ST.tgz |  | 秦 |  | 2021-08-11 | 10:00 | 5
2 | USBメモリ | USBメモリに以下の資源を格納する。 ・AC_2717_0_JZ_V2.1_ST.tgz | [5 empty] | 5
リリース作業
1 | 作業端末 | 作業端末にログインし、USBメモリを接続する。
2 | 開発サーバ actest11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、/tmp配下に以下の資源を格納する。 AC_2717_0_JZ_V2.1_ST.tgz 2.Teratermにacroアカウントで接続し、下記コマンドを実行する。 /acrocity/sh/tekiyouV2.sh 処理種別を選択して下さい(1,2)=====>1 適用資源名を入力して下さい(/tmp配下,拡張子除く)=====>AC_2717_0_JZ_V2.1_ST 3.個人住民税の以下の一括処理を実行する 一括処理＞統計＞010-010-030 課税状況調マスタ作成 | 3.が正常終了すること
3 | 検証サーバ hoactest11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、/tmp配下に以下の資源を格納する。 AC_2717_0_JZ_V2.1_ST.tgz 2.Teratermにacroアカウントで接続し、下記コマンドを実行する。 /acrocity/sh/tekiyouV2.sh 処理種別を選択して下さい(1,2)=====>1 適用資源名を入力して下さい(/tmp配下,拡張子除く)=====>AC_2717_0_JZ_V2.1_ST 3. WinSCPにacroアカウントで接続し、/以下のユーザ資源を削除する。 /acrocity/AC01/mcbt/usfld/cobsrc/JZG0020B.cob /acrocity/AC01/mcbt/usfld/bin/JZG0020B /acrocity/AC01/mcbt/usfld/bld/bin/JZG0020B /acrocity/AC01/mcbt/usfld/bld/obj/JZG0020B.pco /acrocity/AC01/mcbt/usfld/bld/obj/JZG0020B.cob 4.個人住民税の以下の一括処理を実行する 一括処理＞統計＞010-010-030 課税状況調マスタ作成 | 4.が正常終了すること
4 | 本番サーバ hoacall11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、/tmp配下に以下の資源を格納する。 AC_2717_0_JZ_V2.1_ST.tgz 2.Teratermにacroアカウントで接続し、下記コマンドを実行する。 /acrocity/sh/tekiyouV2.sh 処理種別を選択して下さい(1,2)=====>1 適用資源名を入力して下さい(/tmp配下,拡張子除く)=====>AC_2717_0_JZ_V2.1_ST 3. WinSCPにacroアカウントで接続し、/以下のユーザ資源を削除する。 /acrocity/AC01/mcbt/usfld/cobsrc/JZG0020B.cob /acrocity/AC01/mcbt/usfld/bin/JZG0020B
5 | DRサーバhoacrcv11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、/tmp配下に以下の資源を格納する。 AC_2717_0_JZ_V2.1_ST.tgz 2.Teratermにacroアカウントで接続し、下記コマンドを実行する。 /acrocity/sh/tekiyouV2.sh 処理種別を選択して下さい(1,2)=====>1 適用資源名を入力して下さい(/tmp配下,拡張子除く)=====>AC_2717_0_JZ_V2.1_ST
事後作業
1 | リリース 管理表 | 本別町の「Acrocity版数管理表（本別）.xls」を更新する
2 | カスタマイズ 管理表 | カスタマイズ管理の「モジュール一覧)個人住民税・法人税.xls」を更新する。

## HB-AC20210813
作業番号 |  | HB-AC20210813 |  | 実施前確認 |  |  | 実施後確認
作業日時 |  | 2021-08-13 |  | 作成 | 確認 | 承認 | 作成 | 確認 | 承認
システム名 |  | Acrocity V2 |  | 秦 |  |  | 秦
顧客名 |  | 本別町 |  | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-13
作業件名 |  | 所得証明（児童手当用）のカスタマイズ
作業概要 |  | ・所得証明（児童手当用）の備考欄に本別町から指定された文言を表示するユーザ資源を適用する ・令和4年度の所得証明（児童手当用）が出力できるようになった段階でユーザ資源を削除する
No | 作業サーバ | 作業手順 | 機体結果 | 作業者 | 確認者 | 開始日付 | 開始時刻 | 作業時間 | 通算時間
事前作業
1 | USBメモリ | USBメモリに以下のカスタマイズ資源を格納する。 ・JZE8160F.smd ・JZE8160F.ovd
2 | 事前確認 | 1.所得証明（児童手当用）の発行者を抽出する SELECT DISTINCT(JUMIN) FROM SC_ZZ001.MZZS002 WHERE CHOHYOID = 'JZE8160F' AND HAKKOYMD > 20210524 AND NENDO = 2021 ORDER BY JUMIN 2.対象者の総所得金額等を確認する SELECT JUMIN,NIKUMENZEISTK,NIKUMENZEIIGAI,NIKUKAKAKU,GOKEISHOTOKUKIN,SOSHOTOKUKINTO,SOSHOTOKUKIN FROM SC_JZ001.MJZ0001 WHERE FUKAYY = 2021 AND JUMIN IN (※抽出対象者）
リリース作業
1 | 作業端末 | 作業端末にログインし、USBメモリを接続する。
2 | 開発サーバ actest11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、以下の資源を格納する。 /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/JZE8160F.smd /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/kol5/JZE8160V.ovd 2.以下のプリンタ情報ファイルを「printerenvH2US.env」に変更する。 共通管理>コード管理>帳票名称一覧>個人住民税>JZE8160F 3.以下のコードを削除する。 共通管理>コード管理>コード一覧＞JZZ03007-01646-19 4.以下のコード値を0から1に修正する。 共通管理>コード管理>コード一覧＞CAA03119-01646-1＞項目5 5.WinSCPにacroアカウントで接続し、以下のユーザ資源を削除する。 /acrocity/AC01/mcap/usfld/cobsrc/JZE8160G.pco /acrocity/AC01/mcap/usfld/lib/libJZE8160G.so 6.抽出した対象者の所得証明（児童手当用）をプレビュー表示し、総所得金額から10万円控除された金額と備考欄に文言が表示されていることを確認する。 | 1.配置されたファイルに実行権限がついていること 6.10万円控除された金額が表示されること
3 | 検証サーバ hoactest11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、以下の資源を格納する。 /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/JZE8160F.smd /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/kol5/JZE8160V.ovd 2.以下のプリンタ情報ファイルを「printerenvH2US.env」に変更する。 共通管理>コード管理>帳票名称一覧>個人住民税>JZE8160F 3.以下のコードを削除する。 共通管理>コード管理>コード一覧＞JZZ03007-01646-19 4.以下のコード値を0から1に修正する。 共通管理>コード管理>コード一覧＞CAA03119-01646-1＞項目5 5.WinSCPにacroアカウントで接続し、以下のユーザ資源を削除する。 /acrocity/AC01/mcap/usfld/cobsrc/JZE8160G.pco /acrocity/AC01/mcap/usfld/lib/libJZE8160G.so 6.抽出した対象者の所得証明（児童手当用）をプレビュー表示し、総所得金額から10万円控除された金額と備考欄に文言が表示されていることを確認する。 | 1.配置されたファイルに実行権限がついていること 6.10万円控除された金額が表示されること
4 | 本番サーバ hoacall11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、以下の資源を格納する。 /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/JZE8160F.smd /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/kol5/JZE8160V.ovd 2.以下のプリンタ情報ファイルを「printerenvH2US.env」に変更する。 共通管理>コード管理>帳票名称一覧>個人住民税>JZE8160F 3.以下のコードを削除する。 共通管理>コード管理>コード一覧＞JZZ03007-01646-19 4.以下のコード値を0から1に修正する。 共通管理>コード管理>コード一覧＞CAA03119-01646-1＞項目5 5.WinSCPにacroアカウントで接続し、以下のユーザ資源を削除する。 /acrocity/AC01/mcap/usfld/cobsrc/JZE8160G.pco /acrocity/AC01/mcap/usfld/lib/libJZE8160G.so 6.抽出した対象者の所得証明（児童手当用）をプレビュー表示し、総所得金額から10万円控除された金額と備考欄に文言が表示されていることを確認する。 | 1.配置されたファイルに実行権限がついていること 6.10万円控除された金額が表示されること
5 | DRサーバhoacrcv11 | 1. WinSCPにacroアカウントで接続し、以下の資源を格納する。 /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/JZE8160F.smd /acrocity/mfweb/AC01/AC/user/USMED_S/kol5/JZE8160V.ovd 2.WinSCPにacroアカウントで接続し、以下のユーザ資源を削除する。 /acrocity/AC01/mcap/usfld/cobsrc/JZE8160G.pco /acrocity/AC01/mcap/usfld/lib/libJZE8160G.so
事後作業
1 | リリース 管理表 | 本別町の「Acrocity版数管理表（本別）.xls」を更新する
2 | カスタマイズ 管理表 | カスタマイズ管理の「モジュール一覧)個人住民税・法人税.xls」を更新する。

## TK-AC20210820
作業番号 |  | TK-AC20210820 |  | 実施前確認 |  |  | 実施後確認
作業日時 |  | 2021-08-20 |  | 作成 | 確認 | 承認 | 作成 | 確認 | 承認
システム名 |  | Acrocity V3 |  | 秦 |  |  | 秦
顧客名 |  | 大樹町 |  | 2021-08-20 |  |  | 2021-08-20
作業件名 |  | 大樹町AcrocityV3デモ機へのDBリストア
作業概要 |  | 社内のAcrocityV3デモ機にセットされたDBをエクスポート後、大樹町のAcrocityV3デモ機にダンプファイルをコピーしてインポートする。
No | 作業サーバ | 作業手順 | 機体結果 | 作業者 | 確認者 | 開始日付 | 開始時刻 | 作業時間 | 通算時間
リリース作業
1 | 社内AcrocityV3 作業端末 | 1, TeraTermからrootアカウントでl-v3demo01に接続する 2. sqlplusに接続する sqlplus / as sysdba または sqlplus ACADMIN/ADMIN@AC01 3.BACK_DIRのdirectoryリオブジェクトのパスを確認する SELECT * FROM ALL_DIRECTORIES; 4.フルダンプをエクスポートする expdp ACADMIN/ADMIN@AC01 full=y directory=BACK_DIR dumpfile=TK.dmp logfile=TK.log reuse_dumpfiles=YES 5.ダンプファイルの出力を確認する /backup/daily/TK.dmp | 3./backup/dailyであること 5./backup/daily/TK.logにエラーが出力されていないこと
2 | 社内AcrocityV3 作業端末 | 1.USBメモリを接続する 2.WinSCPからrootアカウントでl-v3demo01に接続する 3.ダンプファイルをUSBメモリにバイナリ転送する /backup/daily/TK.dmp | 3.転送速度を8192以下に制限すること
3 | 大樹町 作業端末 | 1.USBメモリを接続する 2.WinSCPからrootアカウントでl-v3demo01に接続する 3.USBメモリから下記パスにダンプファイルをバイナリ転送する /backup/daily/TK.dmp | 3.転送速度を8192以下に制限すること
4 | 大樹町 作業端末 | 1, TeraTermからrootアカウントでl-v3demo01に接続する 2. sqlplusに接続する sqlplus / as sysdba または sqlplus ACADMIN/ADMIN@AC01 3.BACK_DIRのdirectoryリオブジェクトのパスを確認する SELECT * FROM ALL_DIRECTORIES; 4.フルダンプをインポートする impdp ACADMIN/ADMIN@AC01 full=y directory=BACK_DIR table_exists_action=replace dumpfile=TK.dmp logfile=TK.log | 3./backup/dailyであること 5./backup/daily/TK.logにSYNONYMやVIEWなどのオブジェクトが既に存在する旨のエラーは無視する
事後作業
1 | 大樹町 作業端末 | AcrocityV3サイトにログインし、データ抽出・DBPlayer表示・SPA表示を確認する。 | 正常に表示されること